
济宁市安全生产监督管理局件

济安监字[2016]30号

关于印发危险化学品建设项目安全设施竣工验收指导意见的通知

各县（市、区）、济宁高新区、太白湖新区、济宁经济开发区安监局，有关企业：
    为指导帮助建设单位落实建设项目安全设施竣工验收主体责任，确保验收质量，强化安全验收与安全许可的有效衔接，根据《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》，参照外地做法，市安监局制订了《危险化学品建设项目安全设施竣工验收工作指导意见》，现印发给你们，请参照执行。
                       2016年4月13日
危险化学品建设项目安全设施竣工验收
工作指导意见 
   1 目的  

    为了规范建设项目安全设施竣工验收工作，落实项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及评价单位等的安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》等规定，制定本意见。

2 适用范围 

本意见适用于建设单位组织的新建、改建、扩建的危险化学品建设项目安全设施竣工验收活动。

国家、省对于建设项目安全设施竣工验收另有规定的，从其规定。

3 验收准备工作

    3.1 制定竣工验收方案

建设单位在建设项目竣工投入生产或者使用前，组织对建设项目安全设施进行竣工验收，制定竣工验收工作方案(附件1)，并于组织开展验收工作的20个工作日前将竣工验收活动的组织准备情况提前告知当地安监部门及安全审查的实施机关。需要办理许可的，在建设单位组织安全设施竣工验收时，同时告知许可实施机关，由许可实施机关按许可程序决定是否现场核查。
3.1.1验收范围。

应当与安全设施设计审查（备案）的范围相一致。
3.1.2 参与人员

参加建设项目安全设施竣工验收的人员一般包括下列人员：

⑴建设单位主要负责人或者分管项目的负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员和工程技术人员。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。
⑵建设项目设计单位、施工单位、监理单位（有监理要求的）、安全评价单位项目负责人。

⑶技术专家。建设单位根据建设项目的实际情况，组织具有相关专业特长的专家参与验收工作。验收工作组中应至少有3名该项目安全审查实施机关专家库中的专家。验收工作组成员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。
3.1.3成立验收工作组

根据安全设施竣工验收工作需要，建设单位应组织成立验收工作组，推选产生工作组长，确定人员分工，明确验收工作安排和要求。还应专门成立验收专家组，负责验收审查工作。
3.2 准备资料

建设单位应当向参加竣工验收人员提供下列文件、资料：

（1）设计单位关于建设项目安全设施设计落实情况或设计变更情况的书面确认意见；
（2）经安监部门审查通过的安全设施设计专篇；
（3）建设项目施工、监理单位资质证书（复制件），建设项目安全设施施工、监理情况报告；
（4）建设项目安全验收评价报告；
（5）经专家审查过的试生产方案，试生产条件的专家确认意见和试生产条件安全评价报告及政府同意后的批复，试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告；
（6）主要负责人、安全生产管理人员安全合格证书（复制件）以及注册安全工程师资格证书（复制件），特种作业人员台账；
（7）从业人员安全教育、培训合格的证明材料；
（8）劳动防护用品配备情况说明；
（9）安全生产责任制文件，安全生产规章制度、岗位操作安全规程；
（10）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）；
（11）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件）；
（12）危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）；（13）安全设施法定检验检测报告或证明文件；
（14）需要提供的其他材料。
4 验收组织
4.1组织会议
建设单位及设计单位、施工单位、监理单位、安全评价单位项目负责人在审查会议上应分别就建设项目建设及试生产情况、安全设施设计落实及变更是否符合规定情况、施工情况、监理情况、安全评价情况等进行说明或汇报。

4.2 资料审查

按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》，并参照《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》的要求，组织对资料进行审查。
验收工作组对建设项目及其安全设施试生产情况、安全设施设计落实及变更情况、安全设施施工、监理情况、建设项目验收安全评价报告等资料进行重点审查。

4.3 现场核查

参与验收人员应结合项目情况，对建设项目安全设施进行逐一现场核查或抽查，主要核查建设项目建设与有关标准规范的符合性、安全设施齐全有效性，批准的安全设施设计是否发生变更等。

4.4 提问质疑

参与验收的人员在资料审查和现场核查过程中，对建设项目及其安全设施试生产情况、设计落实和变更情况、安全设施施工、监理情况、建设项目安全验收评价情况存在疑问的，应分别就发现的问题对建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、安全评价单位进行当面提问质疑，相关单位应正面进行说明和解答。

4.5 形成验收结论

参与验收人员结合资料审查、现场核查情况，专家组出具竣工验收专家组意见，经充分讨论联合审议形成验收结论意见，并填写危险化学品建设项目安全设施竣工验收表（附件2）。验收结论应明确建设项目安全设施验收合格或不合格。竣工验收组、专家组要严格按照国家有关法律法规、规程规范、技术标准和安全监管部门批准的安全设施设计等有关规定进行验收，不得降低验收标准。建设单位、验收组、专家组对所出具的竣工验收结论的真实性、可靠性全面负责。
4.6 验收不合格的情形

建设项目安全设施有下列情形之一的，安全设施竣工验收不予通过：
（1）未委托具备相应资质的施工单位施工的；
（2）未按照已经通过审查的建设项目安全设施设计施工或者施工质量未达到建设项目安全设施设计文件要求的；
（3）建设项目安全设施的施工不符合国家标准、行业标准规定的；
（4）建设项目安全设施竣工后未按照本办法的规定进行检验、检测，或者经检验、检测不合格的；
（5）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全验收评价的；
（6）安全设施和安全生产条件不符合或者未达到有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；
（7）安全验收评价报告存在重大缺陷、漏项，包括建设项目主要危险、有害因素辨识和评价不正确的；
（8）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的；
（9）未按照规定向参加验收人员提供文件、材料，并组织现场检查的。
（10）消防验收未通过的；

（11）没有详细设计（施工图设计）的。
5  验收结果处理

5.1验收合格后的问题隐患整改

建设单位应对验收中提出的问题进行整改，整改结束后，由验收评价报告编制单位进行复查确认，并作为验收评价报告的附件，修订完善后的验收评价报告应由专家组组长签字。建设单位应将验收整体情况形成验收书面报告（附件3）。

5.2 验收不合格的整改

建设项目安全设施验收不合格的，建设单位经过整改后可以再次组织建设项目安全设施验收。
6 验收档案管理

6.1 档案归档

建设单位应在建设项目安全设施验收工作完成后，按照档案管理规定，将建设项目“三同时”文件资料档案归档，并妥善保存。

6.2 信息管理

建设单位应及时登陆济宁市安全生产监督管理局网站将建设项目情况录入“综合监管信息系统”。信息录入方法和要求请与本县（市、区）安监局联系。

  6.3申请生产许可

需要办理安全生产许可证手续的，建设项目安全设施竣工验收通过后10个工作日内，按照有关法律法规及其配套规章的规定申请安全生产许可证。
7监督核查
   安监部门按照下列方式对建设项目的竣工验收活动和验收结果进行监督核查：（1）市、县安监局部门监管、执法科室依法对建设单位验收情况监督执法；（2）安全审查实施机关对安全设施竣工验收按照不少于总数10%的比例进行随机抽查；（3）需要办理许可的，在建设单位组织安全设施竣工验收时，同时告知许可实施机关，由许可实施机关按许可程序决定是否现场核查。
安监部门监督核查主要内容包括：验收过程是否按验收方案组织实施，验收专家是否符合要求，验收评价报告是否符合有关规定，验收程序是否规范有效，安全设施是否符合经批准的设计要求，验收结论是否真实，是否存在违规、违法情况等，监督核查结束后，填写建设项目安全设施竣工验收监督核查表（件附件4）。

附件：

1、建设项目安全设施竣工验收方案格式
2、建设项目安全设施竣工验收表
3、建设项目安全设施竣工验收报告格式
4、建设项目安全设施竣工验监督核查表
5、建设项目安全设施竣工验收工作流程图

附件1：
危险化学品建设项目安全设施竣工验收方案参考格式

Xx项目安全设施竣工验收方案

一、建设项目基本情况

企业简介，建设项目的概况，建设项目“三同时”手续履行情况，试生产情况，安全设施设计的审查、审批和变更及施工、监理情况等
二、验收范围

三、参与人员及任务分工

组长：单位主要负责人或分管负责人。
参加人员：
1、本单位人员：安全、生产、技术、设备等部室负责人或人员

2、设计单位人员：

3、评价单位人员：

4、施工单位人员

5、监理单位人员：
    专家组：（至少3名该项目安全审查实施机关专家库中的专家）
四、时间安排
时间:     地点：

五、验收程序
（一）组织会议

本单位及设计单位、施工单位、监理单位、安全评价单位项目负责人在审查会议上应分别就建设项目建设及试生产情况、安全设施设计落实及变更是否符合规定情况、施工情况、监理情况、安全评价情况等进行说明或汇报。

（二）资料审查

按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》并参照《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》的要求，组织对资料进行审查。
（三）现场核查

结合资料审查情况，组织对建设项目安全设施进行现场核查或抽查，主要核查建设项目建设与有关标准规范的符合性、安全设施齐全有效性，批准的安全设施设计是否发生变更等

（四）验收人员提问质疑

参与验收的人员在资料审查和现场核查过程中，对建设项目及其安全设施试生产情况、设计落实和变更情况、安全设施施工情况、安全设施施工监理情况、建设项目安全验收评价情况存在疑问的，应分别就发现的问题对建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、安全评价单位进行当面提问质疑，相关单位应正面进行说明和解答。

（五）专家组讨论，出具竣工验收专家组意见。
（六）形成验收结论，填写《危险化学品安全设施竣工验收表》
（七）验收后的问题隐患整改。
建设单位应对验收中提出的问题进行整改，整改结束后，由验收评价报告编制单位进行复查确认，并作为验收评价报告的附件，修订完善后的验收评价报告应由专家组组长签字。建设单位将验收整体情况形成验收书面报告。

项目验收未通过的，本单位经过整改后将再次组织建设项目安全设施竣工验收。

（八）资料存档

将验收过程中涉及的文件、资料存档。

五、工作要求

在验收活动验收中，严格依法依规组织竣工验收。竣工验收组、专家组要严格按照国家有关法律法规、规程规范、技术标准和安全监管部门批准的安全设施设计等有关规定进行验收，不得降低验收标准。本单位、验收组、专家组对所出具的竣工验收结论的真实性、可靠性全面负责。
  Xx有限公司

                             年 月 日
附件2：
危险化学品建设项目
安全设施竣工验收表
项目名称　　　　　　　　　　　　　　
建设单位　　　　　　　　　　　　　　
验收日期　　　　　　　　　　　　　　
	建设项目所在单位
	

	项目类型
	

	建设地址
	

	总投资
	            万元
	安全投资
	          万元

	项目有关情况简介：



	验收工作组验收意见
	组长（签字）：
  年　　 月　　日

	验收工作组成人员名单
	姓  名
	职  称
	专  业
	单  位
	签  名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	参加验收单位代表意见
	设
计
单
位
	                     项目负责人（签字）： 

年　 月 　日

	
	施
工
单
位
	                        项目负责人（签字）： 

年 　月 　日

	
	监
理
单
位
	                    项目负责人（签字）： 

年　 月　 日

	
	安
全
评
价
单
位
	                项目负责人（签字）： 

年　 月　日

	建设单位安全管理机构审查意见
	                             负责人（签字）：
年　 月　 日

	建设单位主要负责人审查及承诺意见
	负责人（签字）：                 （建设单位盖章）
      年 　月　 日

	参
加
验
收
的其他人
员
名
单
	姓　名
	职务/职称
	单　　位
	签 名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


危险化学品建设项目安全设施验收表填写说明
一、本验收表由危险化学品建设项目验收工作组负责填写。
二、本验收表可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。
三、“项目有关情况简介”栏，填写建设项目拟采用的主要技术、工艺流程、装置、设施，建设项目施工简要情况等。
五、本验收表“验收工作组验收意见”，填写验收工作组的验收意见，并由推选的验收工作组长签字。
六、本验收表“验收工作组成人员名单”栏，填写验收工作组成人员的简要情况，并由本人签名。
六、本验收表“参加验收的其他人员名单”栏，填写除验收工作组成人员外的参与验收人员，并在备注中注明建设单位、施工单位等情况，并由本人签名。
七、本验收表“参加验收单位代表的意见”栏，分别填写安全评价单位、设计单位、施工单位、监理单位等项目负责人对验收工作组验收意见发表的意见，并由这些负责人签字。
八、适用简易程序的建设项目，本验收表中“验收工作组意见”和“参加验收单位代表意见”均由验收安全评价报告结论替代。
九、本验收表“建设单位安全管理机构审查意见”栏，填写安全管理机构人员的意见和理由及简要说明，并由负责人签字。
十、本验收表中“建设单位主要负责人审查及承诺意见”栏，填写建设单位主要负责人的意见，并由主要负责人签字，加盖公章。
十一、本验收表设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本验收表设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本验收表的表格一致。
附件3：

危险化学品建设项目竣工验收报告格式
××××建设项目竣工验收报告

一、建设单位概况

建设单位名称、地址（所在化工园区）、企业成立时间、人员组成情况、主要产品、原料、现有装置情况、安全管理机构及安全管理人员配备情况、安全标准化情况。

二、建设项目情况简介

建设项目性质（新、改、扩）、新建项目区域位置、新建项目的原料、产品和装置；建设项目备案审批情况；建设项目涉及重点监管危险化学品、危险化工工艺情况；重大危险源分级、重大危险源备案及管理情况；危险化学品事故应急预案备案情况。

三、验收组织情况

审查时间、地点、参加人员（包括建设单位、评价单位、设计单位、施工单位、监理单位、验收专家以及安监部门参与监督检查的工作人员等）

四、建设项目设计落实及变更情况

1、设计单位资质等级、业务范围、证书有效期符合建设项目以及安全监管部门要求的说明（多个设计单位的，应分别明确其设计范围）；

2、安全设施变更原因及情况说明（改变安全设施设计且可能降低安全性能、在施工期间重新设计等情况经安全设施设计专篇审查单位重新审查同意的意见）

3、按照预防事故设施、控制事故设施和减少与消除事故影响实施对安全设施进行分类，并按照设施名称、数量、设计依据和执行标准、依据内容、施工落实情况进行列表汇总（明确说明与安全设施设计阶段一致性）。

五、安全设施施工情况

1、施工单位资质证书等级、业务范围、有效期符合建设项目要求的说明；

2、涉及多个施工单位的应明确施工范围及主要施工内容的说明（可列表说明）；

3、建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施改动和变更情况说明；

4、施工过程出现的主要问题以及解决措施；

5、主要装置、设施的施工质量控制、评定情况说明；

6、附交工报告。

六、施工监理情况（按规定不需监理的项目除外）

1、监理范围与工程监理资质的符合情况；

2、各施工单位的施工范围及施工单位资质的符合情况；

3、项目施工监理情况，施工质量评定情况；

4、附监理报告。

七、安全评价情况

1、说明安全评价机构资质符合资质等级、核定业务范围、有效期以及国家、省安监局规定的要求；

2、验收中提出问题的整改落实情况（出具纸质报告并经验收评价单位确认）；

3、验收专家组出具的意见。

八、验收报告附件

1、项目备案文件、重大危险源备案登记表、危险化学品事故应急预案备案证明等；

2、检测检验情况的汇总表（由项目单位、评价机构双方确认盖章）；

3、验收专家组出具的意见原件；

4、危险化学品建设项目安全设施竣工验收表。

附件4：         建设项目安全设施
竣工验收安全监管部门监督核查表
	建设单位
	 

	项目名称
	 

	竣工验收时间
	 

	竣工验收
对象和范围
	 

	监督核查内容
	核查意见

	验收过程是否按验收方案组织实施
	

	验收专家是否符合要求
	

	验收评价报告是否符合有关规定
	

	验收程序是否规范有效
	

	安全设施是否符合经批准的设计要求
	

	验收结论是否真实
	

	是否存在违规、违法情况
	

	参加监督核查人员

	姓 名
	单  位
	职 务
	签 名

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


监督核查部门：                                  监督核查日期：               

附件5：流程图

通过





录入信息





资料归档





提问质疑





形成验收结论





告知验收情况并申请相关许可





现场核查





资料审查





成立验收工作组





资料准备





参与人员





验收范围





制定方案





验收准备





不予通过








PAGE  
1

